Caros Interlocutores do Mais Alfabetização,

Temos algumas orientações e informações a serem compartilhadas com vocês a fim de orientar as escolas que confirmaram adesão ao **PMALFA – 2019**(segue lista de escolas anexas) .

* Estarão aptas a partir de hoje as avaliações para download das escolas, e essas deverão ser executadas se não na próxima semana, última de junho, na primeira semana de agosto. O lançamento dos resultados não pode ultrapassar a data de **12/08/2019**.
* O CAED está ciente da dificuldade de alocar o assistente em mais de uma turma, e o problema será resolvido ainda hoje.
* Os alunos precisam ser cadastrados até o dia **30/06/2019**.
* Os assistentes podem ser cadastrados a qualquer momento. Recomendamos que o mesmo seja alocado somente quando estiver pronto para atuar, com a data de início sendo aquela em que assinaram o termo de compromisso de voluntário.
* Para corrigir as datas no cadastro, buscar o ícone da canetinha preta para editar.
* Os recursos estão programados, ainda sem data prevista, apenas para as escolas que confirmaram a adesão.
* Segue abaixo um Cronograma de Atividades:

**1ª Etapa: Cadastro de usuários, cadastro de estudantes e organização de turmas.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ator** | **Atividade** | **Período de realização** |
| Diretor Escolar | Cadastro do Coordenador Pedagógico | A partir de 24/05 |
| Cadastro dos Professores | A partir de 24/05 |
| Cadastro dos Assistentes de Alfabetização | A partir de 24/05 |
| Cadastro de Estudantes | A partir de 24/05 |
| Criação de turmas, alocação dos professores, enturmação dos estudantes | A partir de 03/06  Encerramento dia 30/06 |
| Alocação dos Assistentes | A partir de 12/06 |

**2ª Etapa: Avaliação Diagnóstica Formativa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ator** | **Atividade** | **Período de realização** |
| Diretor Escolar | Download dos cadernos e materiais de orientação | A partir de 19/06 |
| Professor alfabetizador | Lançamentos das respostas | De 26/06 a 12/08/2019 |

**3ª Etapa: Publicação dos resultados e Desenvolvimento Profissional**

A partir de 23/08 (devolutiva dos resultados)

**4ª Etapa: Avaliação de Fluência**

A partir de 1º Setembro

**5ª Etapa: Avaliação de Saída Formativa**

A partir de 1º de Novembro