## 53 MANUTENÇÕES ESCOLAS
COORDENADORIA | DIRETORIA DE ENSINO | MUNICIPIO | CIE_N | ESCOLA | CHAMADO GGRS | DEMANDA | CRONOGRAMA
INTERIOR | AMERICANA | SANTA BARBARA D'OESTE | 17073 | LUIZ ALVES CEL | 21111 | Reparo no uplink do acessa | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | ANDRADINA | ITAPURA | 29488 | PAULO GRASSI BONILHA DR | 21208 | Necessário vistoria: Por favor, considerar no orçament os quantitativos de pontos informados no chamado, objetivo da vistoria é identiicar necessidades de racks e encaminhamento existente subterrâneo do bloco anexo da escola, para passagem de uplink de fibra. Demanda: A escola possui um bloco anexo onde funciona a nova sala dos professores e coordenação e nesse bloco existe um quadro elétrico, também foi construida uma passagem subterrânea interligand os blocos, para esse atendimento será necessári a instalação de 1 rack de 12 US, com ponto elétrico e uplink de fibra no bloco anexo e na sala dos professores considerar a instalação de 4 pontos lógicos e 4 elétricos para pcs + 1 ponto lógico e 1 elétrico para AP e na sala da coordenação 2 pontos lógicos e 2 elétricos para pcs. No prédio principal, além da ampliação dos ambintes, existem muitas improvisações, sendo necessário: Secretaria: 2 pontos lógicos e 2 elétricos para pcs, Direção: 4 pontos lógicos e 4 elétricos para pcs, Vice direção: 4 pontos lógicos e 4 elétricos para pcs. No ambiente terreo, no projeto mega escola nós não atuamos, agora existem 3 novas salas de aula, que necessitam de infraestrutura no formato mega escola com 2 pontos lógicos (AP e PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV). NO primeiro Andar onde já atuams no projeto mega escola e temos mais um espaço que foi transformado em sala de aula, que precisa de infraestrutura no formato mega escola com 2 pontos lógicos (AP e PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV). Além dessa salas, temos o laboratório de ciencias e sala maker, que precisam de infraestrutura no formatoi mega esola com 2 pontos lógicos (AP e PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV). Necessário avaliar se haverá necessidade de instalação de rack adicional no bloco principal ou se a os existentes atendem a demanda, verificar os quadros elétricos para a demanda necessária | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | ARARAQUARA | MATAO | 24961 | LEOPOLDINO MEIRA DE ANDRADE DR | 21082 | Reparo no uplink do rack do acessa | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | AVARE | TAQUARITUBA | 910119 | GUIDO DIAS DE ALMEIDA PROF | 21168 | Desinstalação do rack da SAI que não tem mais utilização. | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | BAURU | BAURU | 25549 | GUIA LOPES | 21116 | Reparo no uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | 18200 | ANA RITA GODINHO POUSA PROFA | 21092 | Reparo no uplnk do rack 1 para o rack 02 que funciona em 10/100 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | 18077 | FIRMINO GONCALVES SILVEIRA CORONEL | 21069 | Reparo no ponto RK3-PT15 do AP10 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | CAMPINAS LESTE | CAMPINAS | 65785 | MARIA DE LOURDES BORDINI PROFA | 21225 | : Necessário vistoria, o rack 03 se soltou da parede, o mesmo é responsável por 15 salas de aula, totalizando 30 pontos + 1 uplink, avaliar se haverá necessidade de troca de rack e manutenção elétrica do ponto o rak. A calha foi afetada no ato da queda, avaliar funcionamento dos pontos elétricos, circuitos e alimentação do quadro 04 instalado no projeto mega escola com 4 circuitos c1 rack 03, c2,c3 e c4 das salas de aula. | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | 911744 | ROSINA FRAZATTO DOS SANTOS PROFA | 21098 | Reparo no uplink do rack 02 acessa | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | CARAPICUIBA | COTIA | 10595 | BATISTA CEPELOS | 21218 | Reparo no uplink do rack 04 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | CENTRO | SAO PAULO | 3426 | CANUTO DO VAL | 21251 | Desinstalação de 1 rack de 12 us preto sem uso na sala 09 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | CENTRO OESTE | SAO PAULO | 3931 | OSWALDO ARANHA | 21151 | Em complemento ao chamado 21138, haverá necessidade de complento de infraestrutura, baseado em alterações de projeto: Em 16 salas de aula que executamos infraestrutura no formato mega escola, vamos precisar instalar mais 1 ponto elétrico por sala para uso de projetor, totalizando 16 pontos elétricos, foram criadas mais 2 salas de aula, sendo necessário a instalação no formato mega escola + 1 ponto elétrico de projetor por sala, sendo 2 pontos lógicos (AP e PC) e 4 elétricos (AP, PC, TV e Projetor), totalizando 4 pontos lógicos e 8 elétricos e foi criada a sala coordenação pedagógica/técnica, que necessita de 4 pontos lógicos e 4 elétricos para uso de pcs., no total serão realizados 8 pontos lógicos e 28 elétricos | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | CENTRO SUL | SAO PAULO | 4479 | ALEXANDRE DE GUSMAO | 21049 | Fixar o rack dos swicthes 06 e 07 que se desprendeu | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | CENTRO SUL | SAO PAULO | 36985 | OSWALDO GUERNER GONZALEZ PROF | 21086 | Reparo no ponto lógico IMPSEC 31/10/2021 da sala de recursos | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | DIADEMA | DIADEMA | 904661 | AMADEU ODORICO DE SOUZA | 21199 | Cadastrado o chamado 21199 da escola AMADEU ODORICO DE SOUZA: Necessário vistoria: No atendimento do chamado 20024, foram executados 12 pontos de origem do rack intragov: Coordenação: PT23, Direção: PT30 e 31, GOE: PT32, Secretaria 1: PT 25, 26, 27, 28 e 29 e Secretaria 2: PT34,35 e 36, além disso já havia no rack os pontos Impkit, PT 19 do AP da sala dos professores, PT 21 do AP da secretaria e 2 uplinks, sendo um para o rack SAI e um para o rack 2 do mega escola. Vamos providenciar a instalação de 1 rack de 24 US, com ponto elétrico e infraestrutura de entrada do link, abaixo do atual rack intragov (escola irá remover o armário na atual posição), precisamos saber se esses pontos existentes do rack que pontuamos a acima, tem possibilidade de serem aproveitados no novo rack, considerando manutenção ou remanejamento. Para esses pontos não haveria necessidade de ponto elétrico, pois os mesmos já possuem na atual posição. Além disso será necessário considerar novos pontos da seguinte maneira: Secretaria: Novos 3 pontos lógicos e 3 elétricos para pcs, Gerencia: Novo 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc, Professores: Novo 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc, Coordenação: Novos 2 pontos lógicos e 2 elétricos para pcs, Direção: Novos 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc + 1 ponto lógico e 1 elétrico para DVR, Sala de Atendimento: Novos 2 pontos lógicos e 2 elétricos para pcs, Sala de leitura: Novos 2 pontos lógicos e 2 elétricos para pcs, SAI: Novos 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc, Sala de recursos: Novos: 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc + 1 elétrico para TV e Sala Maker: Novos: 1 ponto lógico e 1 elétrico para pc + 1 elétrico para TV, Por favor, na vistoria, buscar atender do formato cadastrado | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | GUARULHOS SUL | GUARULHOS | 901830 | ANTONIO PRATICI PREFEITO | 21050 | Manutenção no ponto lógico do AP 07. sala 10 RK03; SW06, PORTA 7 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | GUARULHOS SUL | GUARULHOS | 6440 | OSWALDO SAMPAIO ALVES | 21188 | Reparo no uplink do rack 02, que está o switch 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | ITAPETININGA | PARANAPANEMA | 14459 | ANTONIO LUIZ DUARTE | 21265 | No dia 14/11/2025, mediante e-mail do SEINTEC, fomos informados que a escola 14459 ANTONIO LUIZ DUARTE, irá mudar de prédio, no endereço Rua Boa Vista, nº 200, Vila Leme, Paranapanema/SP – 18720-000, sendo necessário vistoria para levantamento das demandas de infraestrutura, já apontadas pela equipe do SEINTEC da DE Itapetininga, na quantidade de usuários do prédio antigo da escola: - Execução da infraestrutura de entrada de link, instalação de 1 rack de 24US, com ponto elétrico na secretaria; - Instalação de 6 pontos lógicos e 6 elétricos para uso de pcs + 6 pontos elétricos ao lado de cada um dos pontos de comutadores para uso de impressoras jato de tintas; - Sala de leitura: Instalação de 2 pontos lógicos e 2 elétricos para uso de pcs , 1 ponto lógico e 1 elétrico para impressora e 1 ponto lógico e 1 elétrico para AP; - Coordenação: Instalação de 3 pontos lógicos e 3 elétricos para uso de pcs, 1 ponto lógico e 1 elétrico para impressora; - Direção: Instalação de 2 pontos lógicos e 2 elétricos para uso de pcs e 1 ponto lógico e 1 elétrico para AP; - Sala dos professores: Instalação de 5 pontos lógicos e 5 elétricos para uso de pcs , 1 ponto lógico e 1 elétrico para impressora e 1 ponto lógico e 1 elétrico para AP; - Grêmio: Instalação de 2 pontos lógicos e 2 elétricos para uso de pcs; - SAI: Instalação de 1 rack de 12 US, com ponto elétrico, 1 uplink, Instalação de 20 pontos lógicos e 20 elétricos para uso de pcs , 1 ponto lógico e 1 elétrico para impressora e 1 ponto lógico e 1 elétrico para AP; - Salas de aula: O prédio novo possui 08 salas de aula, sendo necessário infraestrutura no formato mega escola com 2 pontos lógicos (AP, PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV), por sala de aula, considerar 1 rack de 12 US, 1 ponto elétrico e 1 uplink para uso das salas de aula. No caso dos ambientes que já possuam pontos elétricos instalados nas posições de uso dos usuários, favor não considerar no levantamento. Para vistoria, realizar o agendamento com o Douglas SEINTEC (15) 3275-9620/9821 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | ITAPEVA | CAPAO BONITO | 15222 | RAUL VENTURELLI DOUTOR | 21163 | Reparo no uplink de fibra do rack 01 com o rack que está o switch 05 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | ITAPEVI | ITAPEVI | 10431 | AMERICO VALENTIN CHRISTIANINI | 21103 | Necessário vistoria: A escola foi vandalizada, todos so cabos do rack 3 foram cortados e reparados de forma provisória são 15 salas de aula com 2 pontos lógicos (AP e PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV) no formato mega escola, necessário avaliar a possibilidade de refazer o encaminhamento por dentro das salas de aula e se necessário remanejar o rack para um ambiente mais seguro. Além disso considerar no orçamento instalação de 4 pontos lógicos e 4 elétricos para pcs e 1 ponto lógico e 1 elétrico para impressora na secretaria e 1 ponto lógico e elétrico para pc no laboratório de ciências; | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | ITAPEVI | ITAPEVI | 10613 | CANDIDO RONDON MARECHAL | 21040 | Reparo em 2 pontos elétricos dos APs 3 sala dos professores e Ap 2 sala de leitura | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | ITAPEVI | ITAPEVI | 908548 | PAULO DE ABREU | 21066 | Refazer o uplink do rack 03, que hoje funciona de forma improvisada e reparo no ponto do ap 11. Necessário a Instalação de 2 pontos lógicos e 2 elétricos, sendo 1 na sala AEE e 1 na sala ATPC, para uso de pcs | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | 923321 | CLOVIS DA SILVA ALVES PROF | 21171 | Reparo no uplink do rack 03, que funciona em 10/100 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | 45019 | KAKUNOSUKE HASEGAWA | 21129 | Reparo no uplink do rack 04 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | JAU | IGARACU DO TIETE | 909282 | CAMILO SAHADE | 21203 | Refazer o uplink da SAI, que foi vandalizado | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | JUNDIAI | JUNDIAI | 39962 | ADIB MIGUEL HADDAD | 21112 | Reparo no uplink do acessa. | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | LESTE 2 | SAO PAULO | 901726 | JOSE BUSTAMANTE DEPUTADO | 21065 | Reparo no ponto do AP10 da sala 10. RK04 PP02 PT44. Está pulando a segunda via | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | LESTE 2 | SAO PAULO | 923597 | WILSON RACHID | 21196 | Reparo no uplink da SAI | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | LESTE 4 | SAO PAULO | 902792 | JULIETA FARAO PROFA | 21033 | Sala 1 - bloco externo (a sala fica próximo ao refeitório): Instalação de infraestrutura padrão mega escola, sendo 2 pontos lógicos (AP e PC) e 3 elétricos (AP, PC e TV) e Manutenção no ponto RK02 PP01 PT14 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | LESTE 4 | SAO PAULO | 1727 | VICTOR MIGUEL ROMANO PROF | 21107 | Reparo no uplink do rack 04 e manutenção nos pontos 09 e 15 da vice direção rack intragov | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | LESTE 5 | SAO PAULO | 44271 | NAGIB IZAR | 21216 | Reparo no uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | MARILIA | MARILIA | 43242 | ANTONIO REGINATO PROF | 21059 | Manutenção do PT36 que liga o AP07 ao Switch-Novotec 05 do Rack02 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | MAUA | MAUA | 286710 | JOAO RICARDO BORGES DE LIMA | 21184 | Instalar 1 novo ponto lógico e elétrico para AP na sala dos professores, pois houve vandalismo. | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | MOGI MIRIM | MOGI MIRIM | 579269 | MARIA TEREZA DE JESUS PAIVA | 21119 | Reparo no uplink SAI | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | MOGI MIRIM | SERRA NEGRA | 17644 | JOVINO SILVEIRA DR | 21157 | Reparo no uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | NORTE 1 | SAO PAULO | 924751 | LUIZA SALETTE JUNCA DE ALMEIDA PROFA | 21221 | Refazer 4 pontos lógicos de Aps, que foram vandalizados: SALA 08: Ponto de AP, com identificação, Rack 03 PT44 sem conexão, SALA 10: Ponto de AP, com identificação, Rack 03 PT40 sem conexão, SALA 03: Ponto de AP, com identificação, Rack 04 PT22 sem conexão e SALA 04: Ponto de AP, com identificação, Rack 04 PT23 sem conexão; | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | NORTE 2 | SAO PAULO | 1272 | ANGELO BORTOLO | 21211 | reparo nos uplinks do Rack 01 (Switch 01) para o Rack 04 (Switch 05-ANDAR) e Rack 01 para o Rack 03 (Switch 04-ANDAR). | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | NORTE 2 | SAO PAULO | 1235 | CYRENE DE OLIVEIRA LAET DONA | 21047 | Manutenção do ponto de AP RK 03 PP1 PT17, da sala 01 - AP 01 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | PINDAMONHANGABA | SANTO ANTONIO DO PINHAL | 13468 | AFFONSO DE CARVALHO DESEMBARGADOR | 21169 | Manutenção no uplink da SAI | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | PIRACICABA | PIRACICABA | 45861 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO PROFA | 21228 | Reparo no uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | PIRACICABA | PIRACICABA | 20928 | PEDRO DE MELLO | 21223 | Reparo no uplink de fibra rack 05 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | PIRACICABA | SALTINHO | 21039 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA PROF | 21161 | Necessário manutenção no uplink do rack 03, onde está instalado o SW04, o mesmo funciona em /10 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | PIRAJU | PIRAJU | 34320 | JOAQUIM GUILHERME MOREIRA PORTO DR | 21155 | necessario um uplink entre rack 4 e intragov ( hoje funciona de forma improvisada ligado rack 02) após instalação retira o uplink que liga ao rack 02 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | 23978 | ALBERTO JOSE GONCALVES DOM | 21213 | O rack 4 da escola se desprendeu, o mesmo é responsável por 48 pontos (16 salas de aula com 3 pontos lógicos (AP, PC e TV) + 1 uplink, parte da eletrocalha foi prejudicada na queda, necessário vistoria para avaliar a necessidade de troca do rack ou apenas necessidade de manutenção dos pontos e fixar o rack novamente, verificar ponto elétrico do rack. | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | SAO JOAO DA BOA VISTA | CACONDE | 19318 | FERNANDO MAGALHAES PROF | 21121 | Reparo no uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | 922018 | MARCIA HELENA BARBOSA LINO PROFA | 21063 | Reparo no ponto elétrico do rack 04 | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | SOROCABA | SOROCABA | 16214 | HUMBERTO DE CAMPOS | 21074 | AP 06 e AP 07 tiveram seus cabos rompidos em um furto/vandalismo, necessário que sejam refeitos. Pontos baixos e elétricos das salas ok | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | SUL 1 | SAO PAULO | 37606 | HOMERO DOS SANTOS FORTE PROF | 21215 | Necessário instalar um novo uplink do rack 03, que sofreu um curto por conta de instalações elétricas de refletrores/alarmes na infraestrutura da FDE | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | SUL 1 | SAO PAULO | 4947 | NEYDE APPARECIDA SOLLITTO PROFA | 21055 | Instalar um novo uplink para o rack da SAI, no momento o mesmo funciona de forma provisória | 17/12/2025 à 19/01/2026
CAPITAL E GRANDE SP | TABOAO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 906438 | FRANCISCO D AMICO | 21181 | Manutenção no uplink do acessa e ponto 23 de AP do acessa, que foi removido do patch panel e conectado de forma direta no switch, assim como o uplink | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | TAUBATE | TAUBATE | 916675 | JOSE MAZELLA PROF | 21048 | Rack intragov está se desprendendo, necessári fixação | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | TUPA | TUPA | 34551 | LUIZ DE SOUZA LEAO | 21170 | Refazer os cabos uplinks da sala novotec e rack 03, houve um curto que danificou o cabo e switch | 17/12/2025 à 19/01/2026
INTERIOR | VOTORANTIM | SALTO DE PIRAPORA | 916473 | JARDIM PRIMAVERA - CIE 916473 | 21164 | Manutenção do uplink do rack 03 | 17/12/2025 à 19/01/2026

## 30 TOMBADAS
ATA | CIE | NM_COMPLETO_ESCOLA | COORD | MUNICIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | DEMANDA | CRONOGRAMA
57/00025/24 | 22020 | ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO | INTERIOR | ARARAQUARA | ARARAQUARA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 14679 | MATILDE VIEIRA | INTERIOR | AVARE | AVARE | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 28034 | ANITA COSTA DONA | INTERIOR | OLIMPIA | BARRETOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 17978 | JOSE GUILHERME | INTERIOR | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 18715 | ANTONIO VILELA JUNIOR PROFESSOR | INTERIOR | CAMPINAS | CAMPINAS LESTE | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 4388 | SEMINARIO NOSSA SENHORA DA GLORIA | SÃO PAULO E GRANDE SP | SAO PAULO | CENTRO SUL | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 12661 | RODRIGUES ALVES CONSELHEIRO | INTERIOR | GUARATINGUETA | GUARATINGUETA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 12440 | MIGUEL PEREIRA | INTERIOR | SAO JOSE DO BARREIRO | GUARATINGUETA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 15040 | PEIXOTO GOMIDE | INTERIOR | ITAPETININGA | ITAPETININGA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 15748 | REGENTE FEIJO | INTERIOR | ITU | ITU | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 25616 | PRADO MAJOR | INTERIOR | JAU | JAU | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 17553 | RANGEL PESTANA | INTERIOR | AMPARO | MOGI MIRIM | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 20254 | ARMANI PADRE | INTERIOR | MOGI-GUACU | MOGI MIRIM | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 17401 | JOAO PEDRO DE GODOY MOREIRA CEL | INTERIOR | PEDREIRA | MOGI MIRIM | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 13390 | ALFREDO PUJOL DOUTOR | INTERIOR | PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 21301 | JOSE JORGE NETO PROFESSOR | INTERIOR | ANALANDIA | PIRASSUNUNGA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 20072 | JUSTINIANO WHITAKER DE OLIVEIRA CORONEL | INTERIOR | ARARAS | PIRASSUNUNGA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24028 | GUIMARAES JUNIOR DOUTOR | INTERIOR | RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24119 | OTONIEL MOTA | INTERIOR | RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 23929 | SINHA JUNQUEIRA DONA | INTERIOR | RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24302 | TEOFILO SIQUEIRA | INTERIOR | SANTA ROSA DE VITERBO | RIBEIRAO PRETO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24296 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | INTERIOR | SERRA AZUL | RIBEIRAO PRETO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 11903 | BARNABE | INTERIOR | SANTOS | SANTOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 11836 | CANADA | INTERIOR | SANTOS | SANTOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24508 | EDESIO CASTANHO | INTERIOR | IBATE | SAO CARLOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24512 | ALVARO GUIAO DOUTOR | INTERIOR | SAO CARLOS | SAO CARLOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 24521 | EUGENIO FRANCO | INTERIOR | SAO CARLOS | SAO CARLOS | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 20588 | JOAQUIM JOSE CORONEL | INTERIOR | SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO JOAO DA BOA VISTA | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 22494 | MARIA FALCONI DE FELICIO | INTERIOR | PITANGUEIRAS | SERTAOZINHO | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026
57/00025/24 | 980146 | CEEJA CICERO DE ALVARENGA MONSENHOR | INTERIOR | TAUBATE | TAUBATE | REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLA TOMBADA | 17/12/2025 à 19/01/2026

## 10 MANU DEs
CIE | LOCALIDADE | DEMANDA | CRONOGRAMA
20302 | DE AVARÉ | Solicito a instalação de 8 pontos lógicos e elétricos na nova Sala da Supervisão | 17/12/2025 à 19/01/2026
10701 | DE CARAPICUIBA | solicitamos a instalação de 7 pontos de rede na sala 210 SEGRE 2º andar, 5 pontos de rede sala 211 SEVESC 2º andar | 17/12/2025 à 19/01/2026
20504 | DE FRANCA | necessário 1 uplink de fibra entre o rack do gabinete e o rack principal | 17/12/2025 à 19/01/2026
10402 | DE GUARULHOS SUL | instalação de 3 pontos lógicos na sala da Coordenadora Geral - Dirigente Regional de Ensino, pois a sala possui paredes sem pontos de rede.(Gostaríamos também de verificar a possibilidade de utilizar a mesma canaleta onde os pontos funcionais já estão instalados, a fim de manter a padronização, necessário manter mesmo padrao de canaleta na sala tenho foto solicitar antes da execução p evitar revisita) | 17/12/2025 à 19/01/2026
20207 | DE JACAREI | 8 pontos de rede lógica e 4 pontos de rede elétrica para computadores sendo 2 rede e eletrica sla oitivas/ 2 rede e eletrica sla NVE1/ 4 rede sla NVE2/ ( solicitar croqui no dia da execução) | 17/12/2025 à 19/01/2026
20408 | DE LIMEIRA | Sala Administração - 02 pontos de rede para utilizar desktops, não é necessário ponto elétrico. O ponto fica aproximadamente 30 metros do rack principal. | 17/12/2025 à 19/01/2026
10501 | DE MOGI DAS CRUZES | 6 pontos de rede e eletrica sendo : 2 para atendimento de computadores na sala do SECOMSE; 4 para atendimento de computadores na sala do SEGRE. | 17/12/2025 à 19/01/2026
21004 | DE OURINHOS | Solicitamos a implementação de um novo ponto rede e eletrica para impressora na URE de Ourinhos. A impressora vai ser instalada próxima dos Recursos Humanos | 17/12/2025 à 19/01/2026
20710 | DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 8 pontos sendo 4 pontos lógico/elétrico para sala do Coordenador dirigente e 4 pontos lógicos/elétricos para sala SEFREP. | 17/12/2025 à 19/01/2026
20205 | DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | 18 pontos de rede e 19 de eletrica e 40 manutenções de rede sendo : sala 38 - 1 rede e eletrica AP/SEFISC - 1 rede e eletrica e 3 manutenções de rede/ SEOM -2 rede e 1 eletrica e 1 manutenções de rede/ Sefin - 5 manutenção de rede/Semat - 1 rede e 4 eletrica e 6 manutenções de rede/ Asure - 1 rede e eletrica/ EEC - 2 rede e eletrica e 3 manutenções de rede/ SEFREP - 2 rede e 3 eletrica e 4 manutenções de rede/ seape - 8 manutenções de rede/sl 18 -2 rede e eletrica/recepção - 1 eletrica/plantao - 2 rede e 1 manutenção rede/protocolo - 2 rede e 1 eletrica/SEVSC -2 manutenção rede/ SEAFIN 2 manutenção rede/SECONSE - 1 manutenção rede/ transporte 1 rede e eletrica e 2 manutenções de rede/ merenda - 1 rede e eletrica | 17/12/2025 à 19/01/2026

## 1 ESCOLA NOVA
ATA | CODCOORD | CIE | ESCOLA | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | DEMANDA | CRONOGRAMA
57/00025/24 | INTERIOR | 11536 | PQ RES PORTO BELO / VILA REAL II | PORTO FERREIRA | PIRASSUNUNGA | ESCOLA NOVA | 17/12/2025 à 19/01/2026